## Sheet1
2025年红旗区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 联农带农机制 | 实施期限 | 预期绩效目标 | 责任单位 | 资产权属 | 备注
1 | 2025年小店镇西街村仓储建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小店镇西街村 | 钢构建设仓储面积约3600平方米，主要包括基础工程、钢结构制作及安装设备选型及安装、电气控制系统、通风系统安装等。 | 100 | 项目建成后，通过对外招租赁模式，为村集体增加收入约10万元，助力乡村振兴工作。主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、幸福积分应用等。 | 2025年1月-3月 | 促进西街村服务业发展，带动村集体经济年增收约10万元等。实现资产股权年收益率不低于6%，收益人口满意度100%。 | 红旗区农业农村局 | 西街村
2 | 2025年小店镇王堤村2000m³水体水产高效养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 小店镇王堤村 | 对现有村委会4000平方米林地进行农用设施用地备案，平整土地，建设生产厂房3800平方米，作为此项目生产使用。 | 174.8 | 项目建成后，产生的收益金优先保障政府财政资金效益，每年需缴纳不低于6%收益金归镇政府，主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、基础硬件建设使用等；持续解决防返贫难题，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 2025年1月-3月 | 促进王堤村水产养殖业发展，实现资产股权年收益率不低于6%，收益人口满意度100%。 | 红旗区农业农村局 | 王堤村
3 | 2025年洪门镇申店村冷库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 洪门镇申店村 | 在申店村内，老村委会院内建设一座长42米宽17米二层约1500平方米的冷库。 | 170 | 项目建成后，产生的收益金，优先保障政府财政衔接资金效益，每年需缴纳不低于5%的收益金归镇政府，主要用于全镇公益性岗位工资、整户无劳动能力户的帮扶以及乡村建设乡村治理方面的人居环境整治提升、幸福积分应用等。 | 2025.2-2025.6 | 实现每年不低于项目投入财政衔接资金5%的收益金，用于带动监测户增收及公共事业投入 | 红旗区农业农村局 | 洪门镇保安堤村
4 | 2025年小店镇常村主次街道道路整修项目 | 乡村建设 | 整修 | 小店镇常村 | 整修村内道路梨园路到庞庄涵洞4200平方米，常村中街1000平方米，通往史洼路西街2800平方米。 | 40 | 改善村中群众出行条件，切实提高群众满意度和幸福感 | 2025年1月-3月 | 通过项目实施，完成8000平方米道路整修任务，解决常村群众出行问题 | 红旗区农业农村局 | 常村
5 | 2025年小店镇刘景屯村村村通道路整修项目 | 乡村建设 | 整修 | 小店镇刘景屯村 | 整修村内道路，刘景屯村至殷庄村1520平方米 | 18.8 | 改善村中群众出行条件，切实提高群众满意度和获得感 | 2025年1月-3月 | 通过项目实施，完成1520平方米道路整修任务，解决刘景屯村群众出行问题 | 红旗区农业农村局 | 刘景屯村
6 | 2025年小店镇王堤村主次街道道路整修项目 | 乡村建设 | 整修 | 小店镇王堤村 | 整修村内道路幸福街2500平方米，村委街2000平方米，鱼塘路1000平方米，排河路1000平方米，文昌阁路1200平方米，中心街300平方 | 40 | 改善村中群众出行条件，切实提高群众满意度和获得感 | 2025年1月-3月 | 通过项目实施，完成8000平方米道路整修任务，解决王堤村群众出行问题 | 红旗区农业农村局 | 王堤村
7 | 2025年红旗区雨露计划职业教育补贴项目 | 巩固三保障成果 | 维护 | 红旗区 | 为全区符合条件的监测对象发放雨露计划职业教育补贴 | 9 | 提高监测对象自我发展和就业创业能力，增强监测对象内生动力，增加家庭收入。 | 2025.1-2025.12 | 提高监测对象自我发展和就业创业能力，增强监测对象内生动力，增加家庭收入。 | 红旗区农业农村局
8 | 2025年项目管理费项目 | 项目管理费 | 维护 | 红旗区 | 用于项目评审、验收、审计等 | 2.3 | 确保项目运行正常 | 2025.1-2025.12 | 用于项目评审、验收、审计等方面的费用，确保项目运行正常 | 红旗区农业农村局
总计 | [5 empty] | 554.9